## Slide 1: Оптимизация ресурсов проектов
Владимир Либерзон
Директор по развитию
Спайдер Проджект

## Slide 2: Критерии оптимальности планов
Оптимизация ресурсов это часть оптимизации планов реализации проектов.
Критерием оптимальности составленных планов обычно является максимизация создаваемой ценности. В инвестиционных проектах это чаще всего максимизация приведенной прибыли, которая иногда сводится к минимизации приведенных затрат.
Поскольку основной частью затрат проекта является стоимость использования необходимых ресурсов, то оптимизация использования ресурсов является важной частью оптимизации стоимости проекта.
Моделирование проекта позволяет найти оптимальное решение при условии, что модель учитывает все имеющиеся ограничения и отражает грамотное назначение ресурсов на исполнение работ проекта.

## Slide 3: Ограничения проекта
Ограничения проекта, которые необходимо учитывать, включают ограничения по
  Общему количеству различных доступных ресурсов
  Финансированию проекта
  Поставкам материалов и оборудования
  Доступному пространству
  Календарям работ
  Технике безопасности
Общее правило: модель проекта должна учитывать все, что учитывают люди, планируя работы вручную
Если программа расчета плана реализации проекта не может учитывать то, что учитывают люди, ей не будут доверять и работать по планам, которые она составляет.

## Slide 4: Типы работ проекта
Назначения ресурсов на выполнение работ также не должно отличаться от того, как это делают в жизни опытные руководители.
Операции проекта могут быть следующих основных типов:
Длительность – у таких операций длительность не зависит от назначенных ресурсов
Производительность – длительность зависит от количества и производительности назначенных ресурсов
Гамак – длительность зависит от внешних событий (других операций) и также не зависит от назначенных ресурсов.

## Slide 5: Назначения ресурсов на выполнение работ типа длительность
Операции типа длительность могут требовать определенного количества ресурсов определенной квалификации для своего выполнения. Это могут быть либо определенные ресурсы, либо любые ресурсы, обладающие определенной квалификацией, либо их сочетание.
Ресурсы, обладающие теми же навыками (той же квалификации) образуют роль (skill).
Кроме количества может также назначаться загрузка ресурсов на операции как процент рабочего времени ресурса, требуемого для работы на этой операции.
При составлении расписания реализации проекта программа управления проектами должна выбирать какие именно ресурсы использовать на какой работе для оптимизации графика реализации проекта.

## Slide 6: Назначения ресурсов на выполнение работ типа производительность
Операции типа Производительность встречаются чаще всего.
Длительность таких операций зависит от объема работ и количества и производительности назначенных ресурсов.
Как и для операций типа Длительность, на исполнение работы могут быть назначены как конкретные ресурсы, так и роли, но здесь имеются дополнительные тонкости, касающиеся требуемого количества и загрузки назначенных ресурсов. То и другое может назначаться в виде диапазонов.
Например, работа может требовать не менее 50% рабочего времени сотрудника, но если он в процессе исполнения операции освободится от другой нагрузки, то должен будет работать 100% своего рабочего времени, что ускорит выполнение операции. Это же относится и к количеству: работа может начаться, если не менее 2х единиц ресурса будут доступны, но в процессе исполнения другие (но не более максимального количества) могут присоединиться к исполнению и ускорить исполнение работы.

## Slide 7: Индивидуальные и командные назначения ресурсов
Операции могут требовать для своего исполнения определенного состава ресурсов, которые должны работать только вместе. Если какие-то ресурсы из такой команды в какой-то момент недоступны, то вся команда не назначается или простаивает.
Другой вариант – когда назначенные ресурсы работают независимо друг от друга. Самый простой пример – работа в несколько смен. В каждой смене назначается команда (бригада), но при этом каждая смена работает независимо от другой.
Как вариант, у каждой команды может быть свой определенный объем работы, но может быть и так, что одна команда закончит исполнение операции еще до того, как освободится от других работ другая назначенная команда. В этом случае вторая команда к работе так и не приступит.

## Slide 8: Назначения ресурсов на выполнение работ типа гамак
Операции типа Гамак, как правило, моделируют некие сопутствующие работы или простои.
Примеры гамаков: работы по содержанию площадки проекта, административные работы (управление проектом например), продолжительность аренды оборудования, определяющая необходимые затраты и т.п.
На гамак могут быть назначены управленческий персонал, контролеры, затраты, не связанные с проведением конкретных работ.
На гамаки могут назначаться ресурсы, которые простаивают в определенные интервалы времени на протяжении своей занятости в проекте.
Гамаки также используются для моделирования дополнительных затрат в случае задержки реализации проекта.

## Slide 9: Календари и прогнозирование
При моделировании проектов нужно учитывать календари работ и ресурсов.
Календари операций определяют когда их можно выполнять
Календари ресурсов определяют их график работы
Работы могут выполняться когда время является рабочим и для ресурсов, и для операции, на исполнение которой они назначены
Кроме того, нужно учитывать, что производительность ресурсов может отличаться в летнее и зимнее время, что прогноз стоимости ресурсов и материалов может быть переменным.
В длительных проектах следует учитывать ожидаемую инфляцию и дисконтировать затраты и доходы.

## Slide 10: Неопределенности и риски
При моделировании проекта и оптимизации использования ресурсов нужно непременно учитывать имеющиеся неопределенности и риски.
В частности, люди иногда болеют, механизмы выходят из строя, на работах случается брак, что требует переделок и дополнительных работ. Погодные условия отражаются на производительности ресурсов и возможности выполнять те или иные работы и т.д.
Определение необходимых резервов по количеству необходимых ресурсов, срокам и стоимости проектов является неотъкмлкмой частью ресурснй оптимизации.

## Slide 11: Метод Критического Пути
Наиболее известным и чаще всего применяемым методом планирования проектов является Метод Критического Пути (МКП).
Однако этот метод составления расписания не учитываетдругих ограничений проекта, кроме логических ограничений на порядок выполнения работ, то есть вообще игнорирует ресурсные ограничения.
График, составленный без учета ресурсных ограничений, позволяет определить потребности проекта в различных ресурсах в любой момент времени, но не факт, что эти потребности разумны и их стоит удовлетворять.
Еще одно известное заблуждение состоит в том, что МКП якобы рассчитывает минимальную длительность проекта, но это не всегда верно.

## Slide 12: Выравнивание ресурсов
Расчет графика с учетом ресурсных и прочих ограничений проекта называют выравниванием ресурсов.
Составление оптимального графика с учетом ресурсных ограничений является сложной математической задачей, для которой до сих пор не найдено точного решения.
Поэтому программы управлеия проектами используют собственные эвристические алгоритмы, позволяющие получить более или менее близние к оптимальным решения.
Как правило, более короткие сроки исполнения проектов при тех же условиях обеспечивают и меньшую стоимость.
Различные тесты показали, что лидером по оптимизации расписаний является Spider Project, который превосходит конкурентов по качеству составляемых расписаний.

## Slide 13: Выравнивание ресурсов и риски
Для того, чтобы учесть влияние рисков не обходимо учитывать и неопределенности количества имеющихся ресурсов.
В частности, моделирование рисков следует проводить с выравниванием ресурсов на каждой итерации при применении метода Монте Карло.
В результате можно определить с какой вероятностью будут достигаться какие показатели при имеющихся ресурсных ограничениях и неопределенностях.

## Slide 14: Оптимизация ресурсов
Однако самая сложная часть оптимизации ресурсов проекта только начинается.
Выравнивание определяет график проекта при использовании всех имеющихся ресурсов, но при этом само использование ресурсов может оказаться не оптимальным – кратковременные пики потребностей и неравномерная загрузка, длительные простои могут приводить к неоправданным затратам и нерациональному использованию имеющихся ресурсов.
Такая оптимизация неизбежно должна проводиться с участием людей, потому что только они могут определить какими именно ресурсами можно варьировать с учетом особенностей проекта и организациию

## Slide 15: Оптимизация ресурсов
При этом критерием выбора оптимального состава ресурсов является влияние на критерий оптимальности проекта в целом.
Нужно непременно учитывать и возмодные риски, чтобы обеспечить достаточную надежность достижения целей проекта.
В частности, можно определить минимальное количество ресурсов, обеспечивающих достижение целей проекта с минимальными затратами, но, учитывая возможные колебания количества доступных ресурсов в связи с возможными болезнями исполнителей, выходами из строя техники и т.п., необходимо определять и создать необходимые резервы, обеспечивающие надежность успешной реализации проекта.

## Slide 16: Управление проектами
В качестве рабочей версии плана мы рекомендуем использовать оптимистический сценарий реализации проекта, в котором оценки сроков жесткие и событий риска не предусмотрено, а управленческие решения принимать в результате анализа расходования созданных резервов на риски и неопределенности.
Это позволяет избежать нерационального использования заложенных резервов и своевременно выявлять потенциальные проблемы.
Регулярный анализ рисков и определение трендов вероятности успешного завершения проекта является наилучшим методом анализа исполнения, позволяющим своевременно принимать обоснованные управленческие решения.

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Если возникнут вопросы, обращайтесь
v.liberzon@gmail.com